项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位海南省第二卫生学校的项目学生资助补助项目（中职）属于部门项目

主管部门为海南省卫生健康委员会

项目负责人为：盛广诗

联系电话：18789960008

项目概述如下：学生资助补助项目旨在贯彻落实国家关于家庭经济困难学生的资助政策，确保每一位家庭经济困难学生都能顺利完成学业。该项目的实施有助于提高我校贫困学生的入学率和巩固率，保障教育公平，促进学生全面发展，为医疗卫生行业培养更多优秀的技能型人才。主要包括发放国家助学金、免学费补助等。国家助学金资助对象为具有我校正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生；免学费补助对象为我校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业学生除外）。范围涵盖学校各个专业的中职层次学生。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：用于发放学生助学金，奖学金；保障单位日常运转和人员薪资按时发放

2024年年度目标是用于发放学生助学金；保障单位日常运转和人员薪资按时发放

当年年度目标完成情况：按时发放国家助学金，按时发放教职工的奖励性绩效工资

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

政策依据 ：根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》以及教育部、财政部联合发布的《中等职业学校国家助学金管理办法》和《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，明确了对中职学生的资助政策海南省结合本地实际，出台了《海南省中等职业学校学生资助管理办法》，细化了资助标准、对象和实施流程。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数10375313.27元，资金总额-全年预算数10339613.27元，

财政资金-年初预算数10375313.27元财政资金-全年预算数10339613.27元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数10278862.29元，资金总额-执行率99.41%。

其中：

财政资金-全年执行数10278862.29元，财政资金-执行率99.41%。

专户全年执行数0元，专户-执行率0.00%。

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

资金执行严格按照规定的资助范围和标准进行，确保资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

按照国家相关政策规定，对符合条件的中职学生提供免学费补助和助学金。 资助对象为全日制正式学籍在校生中的家庭经济困难学生。

- 项目管理情况

- 资金使用符合相关财务管理制度，未发现违规使用现象。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

每项资助成本均控制在规定范围内，成本控制合理。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目发放金额准确无误，满足项目预算要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目资金执行率为99.41%。

（2）项目完成质量

项目按照预定计划顺利实施，在规定的时间内完成了资助对象的认定、资金的审核与发放等各项工作，资金使用均在预算年度内，无拖延情况。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目完成了预期目标99.94%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过实施学生资助补助项目，大大提高了我校家庭经济困难学生的就学机会，使更多贫困家庭学生能够接受职业教育，促进了教育公平，在改善贫困家庭社会经济状况方面产生了积极的社会效益。受资助学生能够稳定地在学校学习，提高了我校的在校生巩固率，学生毕业后能够为医疗卫生行业提供合格的技能型人才，对我省医疗卫生事业的人才培养做出了积极贡献。

4. 项目的可持续性分析

学生资助补助项目的实施建立了长期稳定的资助机制，确保了家庭经济困难学生的持续受益，对我校教育事业的可持续发展具有重要意义。资助工作也有助于引导学生树立正确的价值观和社会责任感，有利于社会的可持续发展。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

学生资助补助项目2024年12月基本完成。剩余资金部分结转到下年继续使用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强资助政策宣传力度，完善资助对象认定机制，确保资助对象的认定准确无误。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建议：进一步加大对中职学生资助的财政投入力度，尤其是针对特殊困难群体的专项补助。 加强与其他部门的合作，形成多方联动机制，共同推动中职教育发展。